## 附件5-1 (hidden)
附件5-1 城市传染病救治网络建设项目
类别 | 内容 |  |  | 备注
项目目标 | 总 目 标 |  | 以“平战结合、分层分类、高效协作”为原则。构建分级分层分流的城市传染病救治网络。地级以上市建有传染病医院或相对独立的综合性医院传染病区；人口较少地市指定具备条件的三级综合性医院作为传染病定点收治医院，实现100%达标。
| 年度目标 | 2020年 | 所有承担传染病收治任务的地市级及以上医院全部具备核酸检测能力；二级以上综合医院全面完成发热门诊规范化改造提升。
|  | 2021年 | 在年中基本完成可转换传染病区和重症监护病区（ICU）建设任务。
|  | 2022年 | 全面完成城市传染病救治网络建设任务
工作任务 | 扩大传染病集中收治容量 |  | 1、加强基础设施建设和设备升级；“三区两通道”； 2、配置负压救护车、负压担架； 3、强化物质储备； 4、适度预留应急场地和改造空间； 5、配套建设医疗废弃物和污水处置设施。 每个城市选择1-2所医疗机构改扩建：市区人口100万以下，60-100张；100-500万，100-600张；500万以上，不少于600张。达到救治条件的地区，不再建设。
| 加强ICU建设 |  | 1、配置床旁监护系统、呼吸机、ECMO等相关设备； 2、ICU床位占比达到医院编制床位的5－10%。
| 提高传染病检验检测能力 |  | 1、配备PCR等检测设备； 2、建立达到生安全二级（P2）水平的实验室。
| 加强中医药科室建设 |  | 1、按标准设置中医药科室； 2、提升中西医结合防治传染病能力。
项目要求 | 落实主体责任 |  | 各级政府切实履行公共卫生防控救治设施建设主体责任，重视加强公共卫生防控救治能力提升工作，主要负责同志要亲自部署研究解决建设中的重大问题。各地市应根据要求，在1个月内制订具体实施方案，明确工作目标、任务及时间表、路线图，排兵布阵，加快推动项目落地实施。
| 严格项目管理 |  | 严格按照区域卫生规划和国家有关建设标准，合理确定项目规模和内容。要切实履行建设程序，落实项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制。严格执行相关建筑技术规范，坚持规模适宜、功能适用、装备适度、运行经济和可持续发展。要加强资金适用管理，保障资金专项专用，杜绝挤占挪用等现象发生。
| 全程跟踪督查 |  | 严格履行监管主体职责，对建设项目实施情况进行跟踪评估，实施月报制（每月25日上报建设情况）。

## 附件5-2 (hidden)
附件5-2 城市传染病救治网络建设项目单位名单
类别 | 序号 | 地市 | 项目单位 | 现状 | [7 empty] | 国家735号文要求 |  | 缺口数 |  | 预期成果
|  |  |  | 编制床位数 | 传染病床数 | ICU病床数 | 负压救护车 | 负压担架 | 是否配备PCR检测设备 | 是否达到P2实验室 | 是否设置中医药科室 | 传染病床数 | ICU病床数（编制床位的5%-10%） | 传染病床数 | ICU病床数 | 传染病床数 | ICU病床数 | 负压救护车 | 负压担架 | 是否配备PCR检测设备 | 是否达到P2实验室 | 是否设置中医药科室
（省级） |  |  | 广东省公共卫生医学中心（广东省传染病医院） | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | 800 | 50
总计 |  |  |  | 39830 | 5154 | 1151 | 47 | 59 | √ | - | √ | 4400 | 2057 | 1354 | 906 | 10789 | 2654 | 66 | 87 | √ | √ | √
500万以上市区人口城市/传染病床≥600张（5个） | 1 | 广州市 | 广州市第八人民医院 | 1500 | 880 | 32 | 2 | 2 | √ | √ | √ | 600 | 75 | 0 | 43 | 2200 | 242 | 2 | 2 | √ | √ | √
| 2 |  | 广州市妇女儿童中心 | 1400 | 51 | 42 | 1 | 1 | √ | √ | √ |  | 70 |  | 28 | 200 | 102 | 4 | 6 | √ | √ | √
| 3 | 深圳市 | 深圳市第三人民医院 | 2358 | 1508 | 23 | 1 | 3 | √ | √ | √ | 600 | 118 | 0 | 95 | 2142 | 118 | 1 | 3 | √ | √ | √
| 4 | 汕头市 | 汕头市中心医院 | 1800 | 64 | 102 | 1 | 1 | √ | √ | √ | 600 | 102 | 497 | 0 | 208 | 110 | 1 | 2 | √ | √ | √
| 5 |  | 汕头大学医学院第一附属医院 | 1480 | 39 | 20 | 1 | 0 | √ | √ | √ |  | 74 |  | 54 | 39 | 80 | 1 | 2 | √ | √ | √
| 6 | 佛山市 | 佛山市第一人民医院 | 2000 | 60 | 40 | 3 | 2 | √ | √ | √ | 600 | 100 | 458 | 60 | 300 | 100 | 3 | 2 | √ | √ | √
| 7 |  | 佛山市第四人民医院 | 210 | 82 | 5 | 4 | 3 | √ | √ | √ |  | 11 |  | 6 | 300 | 13 | 5 | 5 | √ | √ | √
| 8 | 东莞市 | 东莞市第九人民医院 | 550 | 550 | 44 | 2 | 10 | √ | √ | √ | 600 | 44 | 30 | 0 | 565 | 44 | 2 | 10 | √ | √ | √
| 9 |  | 东莞市人民医院 | 2800 | 20 | 62 | 1 | 1 | √ | √ | √ |  | 140 |  | 78 | 35 | 191 | 1 | 1 | √ | √ | √
100-500万市区人口城市/传染病床≥100张（11个） | 10 | 珠海市 | 中山大学附属第五医院 | 2000 | 500 | 66 | 2 | 2 | √ | √ | √ | 100 | 100 | 0 | 34 | 500 | 100 | 2 | 2 | √ | √ | √
| 11 | 惠州市 | 惠州市中心人民医院 | 2000 | 189 | 68 | 1 | 1 | √ | √ | √ | 100 | 100 | 0 | 32 | 739 | 200 | 1 | 1 | √ | √ | √
| 12 | 中山市 | 中山市第二人民医院 | 512 | 293 | 10 | 3 | 3 | √ | √ | √ | 100 | 26 | 0 | 16 | 293 | 26 | 3 | 3 | √ | √ | √
| 13 | 江门市 | 江门市中心医院 | 1000 | 53 | 30 | 2 | 2 | √ | √ | √ | 100 | 50 | 47 | 20 | 100 | 60 | 3 | 2 | √ | √ | √
| 14 | 阳江市 | 阳江市人民医院 | 1200 | 0 | 83 | 3 | 4 | √ | × | √ | 100 | 83 | 100 | 0 | 100 | 93 | 5 | 6 | √ | √ | √
| 15 | 湛江市 | 广东医科大学附属医院 | 2223 | 76 | 32 | 0 | 0 | √ | √ | √ | 100 | 111 | 24 | 79 | 428 | 111 | 2 | 1 | √ | √ | √
| 16 | 茂名市 | 茂名市人民医院 | 2000 | 65 | 112 | 2 | 3 | √ | √ | √ | 100 | 112 | 35 | 0 | 320 | 270 | 5 | 4 | √ | √ | √
| 17 | 肇庆市 | 肇庆市第一人民医院 | 1800 | 41 | 68 | 3 | 4 | √ | √ | √ | 100 | 90 | 59 | 22 | 665 | 93 | 3 | 2 | √ | √ | √
| 18 | 清远市 | 清远市人民医院 | 2560 | 86 | 74 | 3 | 2 | √ | √ | √ | 100 | 128 | 14 | 54 | 213 | 148 | 4 | 2 | √ | √ | √
| 19 | 潮州市 | 潮州市中心医院 | 800 | 51 | 9 | 2 | 3 | √ | √ | √ | 100 | 40 | 49 | 31 | 100 | 40 | 3 | 3 | √ | √ | √
| 20 | 揭阳市 | 揭阳市人民医院 | 2379 | 105 | 36 | 2 | 2 | √ | √ | √ | 100 | 119 | 0 | 83 | 105 | 119 | 4 | 6 | √ | √ | √
100万以下市区人口城市/传染病床≥60张（5个） | 21 | 韶关市 | 韶关市粤北第二人民医院 | 412 | 238 | 6 | 2 | 3 | √ | × | √ | 60 | 21 | 0 | 15 | 388 | 21 | 2 | 3 | √ | √ | √
| 22 | 河源市 | 河源市人民医院 | 1296 | 36 | 12 | 2 | 2 | √ | √ | √ | 60 | 65 | 24 | 53 | 60 | 69 | 2 | 2 | √ | √ | √
| 23 | 梅州市 | 梅州市人民医院 | 3500 | 56 | 109 | 1 | 2 | √ | √ | √ | 60 | 175 | 4 | 66 | 242 | 179 | 2 | 10 | √ | √ | √
| 24 | 汕尾市 | 汕尾市人民医院 | 850 | 64 | 14 | 1 | 1 | √ | √ | √ | 60 | 43 | 0 | 29 | 200 | 43 | 1 | 2 | √ | √ | √
| 25 | 云浮市 | 云浮市人民医院 | 1200 | 47 | 52 | 2 | 2 | √ | √ | √ | 60 | 60 | 13 | 8 | 347 | 82 | 4 | 5 | √ | √ | √

## 资金分配总表
附件3
县级医院传染病救治能力提升项目资金分配表
单位：万元
序号 | 地市、省直管县 | 年度分配金额
2021年
合计 |  | 14260
地市合计 |  | 5401
1 | 韶关 | 438
2 | 河源 | 35
3 | 梅州 | 322
4 | 惠州 | 680
5 | 江门 | 757
6 | 阳江 | 455
7 | 湛江 | 660
8 | 茂名 | 614
9 | 肇庆 | 86
10 | 清远 | 1328
11 | 云浮 | 26
财政直管县合计 |  | 8859
1 | 普宁市 | 280
2 | 高州市 | 102
3 | 廉江市 | 370
4 | 化州市 | 234
5 | 雷州市 | 642
6 | 陆丰市 | 443
7 | 博罗县 | 135
8 | 惠来县 | 309
9 | 五华县 | 180
10 | 阳春市 | 341
11 | 英德市 | 268
12 | 罗定市 | 285
13 | 兴宁市 | 621
14 | 饶平县 | 515
15 | 怀集县 | 672
16 | 海丰县 | 60
17 | 揭西县 | 770
18 | 徐闻县 | 486
19 | 龙川县 | 108
20 | 丰顺县 | 417
21 | 广宁县 | 5
22 | 新兴县 | 69
23 | 封开县 | 65
24 | 德庆县 | 107
25 | 大埔县 | 379
26 | 连平县 | 320
27 | 仁化县 | 260
28 | 乳源瑶族自治县 | 305
29 | 南澳县 | 111