## Sheet2
附件13
国家医学（医疗）中心建设绩效目标申报表(一级项目)
单位：元
项目类型 | 专项资金 |  | 一级项目 编码 |  | 一级项目名称 | 国家医学（医疗）中心建设
申报单位 | 广东省卫生健康委 |  | 省财政厅对口处室 | 社保处 | 战略领域 | 医疗卫生健康事业发展专项资金
财政事权 | 健全现代医院管理制度 |  | 政策任务 | 国家医学（医疗）中心建设 | 设立依据 | 根据省政府常务会会议纪要（十三届〔2021〕12号）关于《听取关于广东呼吸、肾脏病、肿瘤国际医学中心建设进展及审议广东精准医学中心和心血管国际医学中心建设方案》的意见建议，依托中山大学肿瘤防治中心建设广东肿瘤国际医学中心，依托中山大学附属第一医院建设广东精准医学中心。
资金管理办法文号 | 粤财社〔2019〕74号 |  | 政策起始时间 | 2019年 | 政策到期时间 | 2025年
申报责任人 | 张发滨 |  | 联系电话 | 020-83844265 | 所属预算年度 | 2023年
设立政策背景及原因 | 1、肾脏疾病、尤其是慢性肾脏病是一组由炎症、糖尿病、高血压等各种疾病引起的以肾脏损伤为特征的常见慢性病。慢性肾脏病已经成为各国的公共健康问题。从我国看，肾脏疾病已成为我国重要的非传染性慢性疾病。一是我国慢性肾脏病的疾病负担沉重，二是我国慢性肾脏病的防治形势不容乐观。由于目前尚无覆盖全国的肾脏疾病登记系统，对肾脏病的疾病负担和流行规律缺乏了解。我国患者对慢性肾脏病的知晓率仅为12.5%。过低的知晓率直接影响国家对肾脏疾病防治的导向和支持力度。目前我国尚无肾脏疾病防治的国家计划。从广东省看，珠三角地区是全国人口最为密集（人口总数占全国35%）、老龄化程度最高（60岁以上人群占13%）的地区。慢性肾脏病患者数居全国前列（12%）。广东省也是全国透析人数最多的省份之一，慢性肾脏病的防治任务艰巨； 2、为贯彻落实习近平总书记坚持以人民为中心、把人民健康放在优先发展的战略地位重要指示批示精神，认真落实省委、省政府“全方位、全过程、高水平、高站位”的部署要求，以更大力度更有效举措进一步推动我省卫生健康事业高水平、高质量发展，按照马兴瑞省长谋划的“强基层、建高地、登高峰”、构建“顶天立地”医疗卫生大格局的战略部署，确立了将中山大学肿瘤防治中心建设成为国内专科布局最全、服务规模最大、诊疗水平最高、世界一流（简称“三最一流”）的癌症中心的建设目标，建设广东肿瘤国际医学中心； 3、发挥中山大学附属第一医院综合实力全国前列的优势，以强化急危重症诊治能力、建设精准医学大科学创新研究平台、打造创新拔尖人才团队为抓手，建设广东精准医学中心建设，争创国际一流医学中心； 4、为贯彻落实习近平总书记坚持以人民为中心、把人民健康放在优先发展的战略地位重要指示批示精神，认真落实省委、省政府“全方位、全过程、高水平、高站位”的部署要求，以更大力度更有效举措进一步推动我省卫生健康事业高水平、高质量发展，立足我省在心血管领域全国顶尖的优势基础，为进一步完善广东省心血管病医疗服务体系，围绕加快推进广东建设具有全球影响力的医疗科技创新中心发展目标，提高心血管病临床专科服务能力建设与水平，适应人民群众不断增长的健康需求和经济社会发展的要求，组建广东国际心血管医学中心； 5、提高乳腺肿瘤防治能力建设与水平，适应人民群众不断增长的健康需求和经济社会发展的要求，依托中山大学孙逸仙纪念医院建设广东省乳腺肿瘤防治中心，争创中国特色国际领先研究型医院； 6、为紧跟国家眼科医学中心战略布局，深入贯彻落实省委、省政府“建设健康广东、打造卫生强省”决策部署，巩固“顶天立地”医疗卫生大格局，为全国眼健康事业作出更大贡献，落实时任省委书记李希、省长马兴瑞同志在《中山大学中山眼科中心关于请求支持申报建设国家眼科医学中心的请求》上批示，“请省卫生健康委协助中山眼科中心积极争取”； 7、国家创伤区域医疗中心的建设是促进落实“健康中国2030”战略规划目标的需要，是满足国家疑难病症诊治能力提升工程与建设高水平综合医院登峰计划的需要，提升急诊诊治能力水平，打造国家创伤区域医疗中心的需要，同时也是强化南方医院基本医疗服务水平，为区域内居民提高更加优质的基本医疗卫生服务的需要。
项目金额 | 总额 |  |  |  | 当年度（2023年）
| 4680000000 |  |  |  | 430000000
绩效 目标 | 总体目标（跨年度项目需填写） |  |  |  | 当年度目标
| 1.广东国际肾脏病医学中心：对标哈佛大学麻省总医院，建成“顶天”（达到国际领先水平）、“立地”（服务于广大民众、为肾脏病防治事业做出巨大贡献）的肾脏病防治综合研究平台，打造国家肾脏疾病诊治示范中心、医疗新技术研发中心和高层次医学人才培训基地，成为国家肾脏病防治的决策智库。 2.广东精准医学中心：一是强化疑难急危重症救治能力，二是建设精准医学科学创新研究平台，三是打造国际一流创新研究团队，四是以智慧医院建设支撑医学中心，以建设广东国际精准医学大科学中心争创国内前三甲、具有中国特色国际一流水平的医学中心。 3.广东肿瘤国际医学中心：确立了建设成为“三最一流”的癌症中心目标，建成前沿医疗技术平台、高水平科研平台、肿瘤大数据和人工智能研究应用平台三大平台，组建大团队，催生大成果，最终建设成为世界顶尖癌症中心。 4.广东国际心血管医学中心：对标美国克利夫兰医学中心（医疗）、哈佛大学医学院附属布莱根妇女医院（研究）和以色列舍巴医疗中心（转化），建设心血管病疑难诊疗技术水平最高，医疗服务能力覆盖最广，原创科研能力最强的心血管医学中心，力争在未来五年建成心血管前沿医疗技术平台、高水平科研创新平台、高效率转化应用平台三大平台，培育高水平人才队伍，组建大团队，催生大成果，最终建设成为世界一流的心血管医学中心。 5.国家眼科医学中心：一是进一步完善已有的各类疑难危重眼病平台建设，建成世界一流的疑难眼病诊疗体系，极大提升广东省乃至我国的疑难眼病诊疗水平和能力；二是建成具备世界水平的眼科基础创新研究平台，持续引领世界眼科研究发展；三是完善眼科干细胞临床研究平台、智能合约机制下的临床大数据平台、眼科药物创制与评价平台、眼科先进诊疗技术与装备实验室，构建医院-高校-企业协同创新共同体，建成眼科关键诊疗装备及药物原始创新-研发转化-产业推广全链条新型加速引擎；四是通过建设覆盖全国眼病和相关危险因素的筛查、登记、监测和随访系统，建立网络眼科远程教育平台，加强西部医生培训，建成全国眼病防控体系，助力实现全民眼健康覆盖；五是从基础设施、信息系统、高层次骨干人才团队、国际眼科合作交流四方面着力，搭建眼科医学中心信息一体化系统，打造国际顶尖眼科创新人才团队，充分发挥全国高端人才培养中心的示范作用，构建国际眼科高层次合作网络，为全球眼健康治理贡献中国智慧和中国力量，为四大平台建设与眼科医学中心建设夯实基础。 6.国家创伤区域医疗中心：提升国家疑难病症诊治能力，建设高水平综合医院，提升急诊诊治能力水平，打造国家创伤区域医疗中心。 |  |  |  | 1.广东国际肾脏病医学中心：1.广东国际肾脏病医学中心完成建设至地下室负四层梁板墙柱；2.完成基坑支护（100%）；3.土方开挖（100%）。 2.国家眼科医学中心：1.完善已有的眼科急症、小儿眼病、感染性眼病、高度近视、葡萄膜炎和视神经疾病等各类疑难危重眼病平台建设规划。2.完善珠江新城院区屏障环境动物设施，完善实验仪器设备。3.眼科干细胞临床研究平台、智能合约机制下的临床大数据平台、眼科药物创制与评价平台规划建设，研发1-2个临床前候选药物。4.搭建覆盖全国眼病和相关危险因素的公共卫生随访电子系统平台。5.生物岛眼科先进诊疗技术与装备工程中心基础设施建设，搭建四大平台一体化系统，以及以中山大学“百人计划”引进国家级人才1名，引进优秀青年医学人才2名，支持国家级人才领衔团队建设4个；优化大团队资源，形成团队合力，招收高水平研究人员，筹建国际眼科创新研究学会。 3.广东肿瘤国际医学中心：在2022年项目建设基础上，本年度继续推进三大平台建设工作，落实平台配套的设备购置、人才培养、信息化建设、空间配置等具体实施内容，并逐级压实责任到设备科、信息科、人事处、基建科等实施部门，基本完成三大平台的人才、设备及空间配置到位。 4.国家创伤区域医疗中心：1、完成国家创伤区域医疗中心项目各项前期工作（施工图设计、全过程造价咨询、监理、施工图技术审查等）；2、取得国家创伤区域医疗中心项目建设工程项目开工许可；3、完成国家创伤区域医疗中心项目建设工程招投标；4、支付国家创伤区域医疗中心项目施工预付款；5、完成国家创伤区域医疗中心项目三通一平；6、完成国家创伤区域医疗中心项目地基建设；7、完成国家创伤区域医疗中心项目部分工程建设物资采购。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 年度三级指标目标值 | 指标解释及计算公式
| 产出指标 | 数量指标 |  | 每年自主开发的新技术项目（项） （广东肿瘤国际医学中心） | ≥10 | 反映三大平台转化和临床应用研究能力，支撑诊疗新技术的开展和创新能力
|  |  |  | 搭建和提升眼科医学科研平台/高水平研究项目（个） （国家眼科医学中心） | ≥2 | 截至2023年一共搭建和提升的平台数量/高水平研究项目
|  |  |  | 研发临床前候选药物（个） （国家眼科医学中心） | ≥1 | 预计研发临床前候选药物种类
|  |  |  | 高水平人才数量（人） | ≥10 | 反映医院高水平人才引进情况
|  | 质量指标 |  | 常见高发癌种5年生存率 （广东肿瘤国际医学中心） | 达到世界领先水平 | 反映对肿瘤疾病的诊治水平及治愈能力
|  |  |  | 学科影响力 （广东肿瘤国际医学中心） | 初步建成世界一流癌症中心 | 反映由于项目实施，医院规模、诊疗水平、专科布局及声誉度方面的提升情况。
|  |  |  | 安全文明施工和质量管理检查次数达标率（%）（肾脏病医学中心） | 0 | 安全文明施工和质量管理检查次数达标率=实际完成检查次数/合同及行业规范要求次数*99%
|  |  |  | 建设场地三通一平（%） （国家创伤区域医疗中心） | 100 | 完成国家创伤区域医疗中心项目三通一平建设*100%
|  | 时效指标 |  | 项目完成时间 | 2023-12-01
|  | 成本指标 |  | 预算控制有效性 | 不超预算
| 效益指标 | 社会效益指标 |  | 每年开展关键技术占总治疗病例数（%） （国家眼科医学中心） | ≥80 | 每年开展关键技术病例数/每年总治疗病例数*100%
|  |  |  | 技术升级和业务保障能力提升（是/否） （国家创伤区域医疗中心） | 是 | 反映由于购置新设备，带来的操作技术升级和能力提升的情况
|  | 可持续影响指标 |  | 高水平临床科研平台建设 （广东肿瘤国际医学中心） | 构建以临床研究公共服务平台、单病种多学科诊疗平台、转化医学平台、研究资源平台为基础的科研支撑体系 | 反映临床科研平台建设对科研创新能力的支撑强度
|  |  |  | 技术升级和业务保障能力提升 （广东肿瘤国际医学中心） | 提升 | 反映由于购置新设备，带来的操作技术升级和能力提升的情况
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 医务人员满意度（%） | ≥85 | 医务人员满意度=对项目实施效果满意的医务人员人数÷总调查人数×100%
|  |  |  | 门诊患者满意度（%） | ≥85 | 门诊患者满意度=对项目实施效果满意的门诊患者人数÷总调查人数×100%
|  |  |  | 住院患者满意度（%） | ≥85 | 住院患者满意度=对项目实施效果满意的住院患者人数÷总调查人数×100%