附件

短缺药品供应保障重点任务分工及进度安排表

| 序号 | 重点任务 | 责任部门 | 时间进度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 整合资源，加强短缺药品监测网络建设。 | 省卫生计生委负责，省人力资源社会保障厅、国资委参与（列在第一位的为牵头部门，下同） | 配合国家2017年12月底前完成哨点布局；持续推进监测网络体系建设。 |
|  | 健全短缺药品清单管理制度。 | 省人力资源社会保障厅、卫生计生委分别负责，省经济和信息化委、食品药品监管局参与 | 2018年6月底前公布调整后的省临床必需且采购困难药品清单。 |
|  | 强化综合监测预警。 | 省卫生计生委负责，省人力资源社会保障厅、食品药品监管局、发展改革委、经济和信息化委、商务厅参与 | 到2020年建成基于大数据应用的短缺药品监测预警信息系统。 |
|  | 建立多部门的短缺药品信息共享及会商制度。 | 省人力资源社会保障厅、卫生计生委负责，省发展改革委、经济和信息化委、财政厅、商务厅、国资委、工商局、食品药品监管局参与 | 2017年底前建立机制，持续推进。 |
|  | 建立药品供应保障上下联动机制。 | 省卫生计生委负责 | 2018年9月底前制定上下级医疗卫生机构用药衔接方案，持续推进。 |
|  | 建立常态化市场监管机制，打击违法违规行为。 | 省发展改革委、人力资源社会保障厅分别负责，省经济和信息化委、商务厅、工商局、食品药品监管局、公安厅参与 | 持续推进。 |
|  | 实施短缺药品定点生产。 | 省人力资源社会保障厅、经济和信息化委分别负责，省发展改革委、卫生计生委、食品药品监管局参与 | 持续推进。 |
|  | 完善短缺药品储备。 | 省经济和信息化委负责，省卫生计生委、省发展改革委、人力资源社会保障厅、财政厅、食品药品监管局参与 | 2018年建立省级短缺药品储备，持续推进。 |
|  | 推进委托议价和联合议价。 | 省人力资源社会保障厅负责，省卫生计生委参与 | 2017年底前启动工作，持续推进。 |
| - 建 | 强化短缺药品供应保障领导责任，将短缺药品供应保障纳入政府绩效考核工作体系。各级财政应结合现有的资金及渠道统筹安排药品储备工作必要的资金，并监管资金使用情况，确保专款专用。 | 各地级以上市、各县（市、区）人民政府负责 | 2017年11月启动工作，持续推进。 |